## Smoke Tests
Test Info |  | Test Summary
Test Scenario |  | Total Passed | 1
Test Environment | QA environment | Total Failed | 0
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 0
PreCondition : המשתמש נמצא במסך הבית
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.גלול מטה ל"מוצרים בלעדיים באתר" 2.לחץ על המוצר "שואב אבק אלחוטי Roidmi X300" 3.לחץ על "הוספה לסל" 4.לחץ על אייקון העגלה הממוקם בצד ימין עליון של האתר 5.לחץ על "לתצוגת סל קניות המלא" 6.לחץ על לסיום ההזמנה 7.בחר באפשרות "משלוח רגיל לבית" 8.הקלד כתובת מגורים 9.הקלד מספר טלפון 10.סמן V בתיבת checkbox 11.הקלד אשראי ותז 12. לחץ על "המשך לתשלום" 13.וודא שרשום "ההזמנה בוצעה בהצלחה" | בדיקת עשן לתהליך עסקי רכישה של מוצר באתר | כתובת מגורים: עיר: תל אביב כתובת: אבן גבירול 5 דירה: 9 קומה: 3 | Smoke Test | Pass | בדיקת תהליך עסקי של סופר פארם
LOG-1-2 | 1.לחץ על לחצן "הרשמה" הממוקם בצד ימין למעלה 2.הזן את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל , סיסמא, וידוא סיסמא. 3.סמן V בתיבת checkbox 4.לחץ על "הרשמה" | בדיקת עשן לתהליך הרשמה לאתר | שם משתמש: ניקיטה שם משפחה: טיילר דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | Smoke Test
LOG-1-3 | 1.לחץ על לחצן "התחברות" הממוקם בצד ימין למעלה 2.הזן דוא"ל וסיסמא 3.לחץ על "כניסה" | בדיקת עשן להתהליך התחברות לאתר | דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | Smoke Test
LOG-1-4 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.לחץ על "התנתקות" 3.וודא כי אינך מחובר ורשום בצד ימין למעלה התחברות | בדיקת עשן להתנתקות מהחשבון | Precondition: המשתמש מחובר | Smoke Test
LOG-1-5 | 1. לחץ על מבצעים. 2. לחץ על מבצעי השבוע. 3. גלול מעט למטה, עמוד על מכשירי עיצוב שיער ואקססוריז. לחץ על לרכישה. 4. לחץ על הוספה לסל עבור "נועה קירל ביוטי מברשת חכמה לשיער רטוב". 5. לחץ על אייקון סל הקניות מצד ימין למעלה. 6.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא". 7. לחץ על "לסיום הזמנה". 8. בחר באיסוף מהסניף, הזן בשדה עיר- "ירושלים", בשדה סניף סופר פארם הזן "ממילא". 9. הזן מספר טלפון "0501234567". 10. סמן V בתיבת check box "אני מצהיר כי קראתי והבנתי". 11. לחץ על כפתור "המשך". 12. הזן פרטי כרטיס אשראי ולחץ על "המשך". 13. וודא כי קיבלת הודעה ומייל אישור הזמנה. | בדיקת עשן להוספת מוצר לסל דרך קטגוריות. | Precondition: המשתמש מחובר | Smoke Test
LOG-1-6 | 1.בשורת חיפוש הזן "בושם טום פורד" 2.בחר את המוצר " BLACK ORCHID BLACK ORCHID א.ד.פ יוניסקס 100 מ"ל " 3.לחץ על "הוספה לסל" 4.לחץ על אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 5.לחץ על "לתצוגת סל הקניות המלא" 6. לחץ על כפתור אדום "לסיום הזמנה" 7. לחץ אייקון "למשלוח" לבחירת אופן קבלת המוצר 8.סמן V בתיבת check box "אני מצהיר כי קראתי והבנתי" 9. לחץ על כפתור אדום "המשך" 10. הזן פרטי כרטיס אשראי ולחץ המשך 11. וודא שקיבלת הודעה ומייל : אישור הזמנה | בדיקת עשן להוספת מוצר לסל משורת חיפוש ותשלום | Precondition: המשתמש מחובר | Smoke Test
LOG-1-7 | 1.גלול את העכבר לתחתית העמוד מסך הבית 2.לחץ על אייקון CLICK-FHARM 2. וודא שהועברת לחלון חדש לזימון תור לבית מרקחת 3.הזן בשדה "בחירה מהרשימה או הקלדת ישוב" את העיר רחובות 4.לחץ על כפתור "בחירת סניף" בתוצאה הראשונה רחובות-רחובות החדשה 5.בחר יום שני 1/4 ו- שעה 08:00-08:15 6.הזן ת"ז ונייד תקינים 7. וודא שהכפתור "שמור לי את התור" התחלף לצבע כחול 8.לחץ על כפתור כחול "שמור לי את התור" | בדיקת עשן לזימון תור לבית מרקחת | Precondition: המשתמש במסך הבית | Smoke Test
LOG-1-8 | 1.לחץ על קטגורית "בית מרקחת" 2.בחלון פופאפ שנפתח לחץ על "תרופות ללא מרשם" מצד ימין 3.בחר במוצר "אדויל ליקווי-ג'לס 200 מ"ג" 4.לחץ על הוסף לסל 5. לחץ על אייקון עגלה בראש העמוד 6.לחץ לתצוגת סל הקניות המלא 7.לחץ על "לסיום הזמנה" 8. לחץ אייקון "למשלוח" לבחירת אופן קבלת המוצר 9.סמן V בתיבת check box "אני מצהיר כי קראתי והבנתי" 10.לחץ על V בתיבות ה checkbox: האם זו הפעם הראשונה שאת/ה נוטל/ת תרופות אלו?- לא האם את/ה יודע כיצד ליטול את התרופות - כן האם את/ה מעוניין/נת בייעוץ רוקחי בכל מקרה? - לא 11. סמן V בתיבות ה checkbox: אני מייפה את כוחו של בית המרקחת 12. לחץ על כפתור אדום "המשך" 13. הזן פרטי כרטיס אשראי ולחץ המשך 14. וודא שקיבלת הודעה ומייל : אישור הזמנה | בדיקת עשן להזמנת תרופות ללא מרשם באתר | Precondition: המשתמש מחובר | Smoke Test

## פיצר חדש
Test Info |  | Test Summary
Test Scenario |  | Total Passed | 0
Test Environment | QA environment | Total Failed | 0
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 0
PreCondition : המשתמש נמצא במסך הבית כשהוא מחובר
פיצ'ר חדש : המועדפים שלי
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.הזן בשורת חיפוש: מסך מחשב גיימינג 2.בחר במוצר : מסך מחשב גיימינג קעור "34 Gigabyte WQHD ג'יגה בייט G34WQC 3. לחץ על אייקון לב מועדפים מצד שמאל (צמוד לאייקון הוספה לסל) 4.וודא שהלב במועדפים נצבע באדום 5.לחץ על החץ ^ הפונה כלפי מעלה ליד שם המשתמש בחלק העליון של המסך 6.וודא שהמוצר מסך גיימינג נוסף למועדפים שלי 7. לחץ על "כל המוצרים" במועדפים שלי בתחילת העמוד 8.וודא שהמוצר מופיע גם ברשימת המועדפים הזאת | תגיע לעמוד המועדפים (בו יופיעו כל הפריטים שתוסיף כשמהשתמש מחובר, המוצרים ישמרו תמיד ותקבל עדכונן כשיהיו מבצעים על המוצרים שהוספת למועדפים ) | שם משתמש: ניקיטה שם משפחה: טיילר דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | בדיקת לפיצר החדש
LOG-1-3 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח תלחץ על מוצר "מכונת כביסה פתח חזית 6 ק"ג Normande" 3.וודא שהמוצר שהוספת מופיע במועדפים שלי 4. לחץ על "כל המוצרים" במועדפים שלי 5.וודא שכל המוצרים שנשמרו עד כה מופיעים ברשימת המועדפים | כניסה למוצר מהמועדפים שלי וודא שמופיעים שם 2 המוצרים | Precondition: המשתמש מחובר והוסיף מוצר "מכונת כביסה פתח חזית 6 ק"ג Normande" למועדפים שלי | בדיקה נוספת לפיצר החדש
LOG-1-4
LOG-1-5
LOG-1-6
LOG-1-7
LOG-1-8

## מסך הבית
Test Info |  | Test Summary |  |  |  |  | Not Started
Test Scenario |  | Total Passed | 12 |  |  |  | Pass
Test Environment | QA environment | Total Failed | 2 |  |  |  | Fail
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0 |  |  |  | Not Applicable
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 28 |  |  |  | Not Relevant
Blocked
PreCondition : המשתמש נמצא במסך הבית
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.גלול מטה ל"מוצרים בלעדיים באתר" 2.לחץ על המוצר "שואב אבק אלחוטי Roidmi X300" 3.לחץ על "הוספה לסל" 4.לחץ על אייקון העגלה הממוקם בצד ימין עליון של האתר 5.לחץ על "לתצוגת סל קניות המלא" 6.לחץ על לסיום ההזמנה 7.בחר באפשרות "משלוח רגיל לבית" 8.הקלד כתובת מגורים 9.הקלד מספר טלפון 10.סמן V בתיבת checkbox 11.הקלד אשראי ותז 12. לחץ על "המשך לתשלום" 13.וודא שרשום "ההזמנה בוצעה בהצלחה" | בדיקת עשן | כתובת מגורים: עיר: תל אביב כתובת: אבן גבירול 5 דירה: 9 קומה: 3 | Smoke Test | Pass | בדיקת תהליך עסקי של סופר פארם
LOG-1-2 | 1.בעמוד הבית לחץ על אייקון "קוסמטיקה" 2.וודא שהגעת לעמוד ראשי של קטגורית קוסמטיקה | תגיע לעמוד ראשי של קוסמטיקה |  | פונקיונלית | Fail | תקלה חד פעמית - 504
LOG-1-3 | 1.גלול ל"מוצרים בלעדיים לאתר" 2. לחץ על "הוספה לסל" למוצר "גריל ‏נינגה חשמלי AG551 3. וודא שהפריט נוסף לסל | הוספת מוצר לסל ממסך הבית מ"מוצרים בלעדיים לאתר" | Precondition: המשתמש מחובר | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-4 | 1.גלול ל"מבצעים ומוצרים מומלצים" 2.לחץ על "לרכישה" לאיזור של "מגוון מוצרי ביוטי" 3.וודא שדף מבצעי "מוצרי ביוטי" מוצג | כניסה לדף מבצעים |  | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-5 | 1.גלול ל"מוצרים חדשים באתר" 2. לחץ על "הוספה לסל" למוצר "סט לה פרפיום + א.ד.פ לגבר" 3.וודא שהפריט נוסף לסל | הוספת מוצר לסל ממסך הבית מ"מוצרים חדשים באתר" | Precondition: המשתמש מחובר | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-6 | 1. גלול ל"מותגי קוסמטיקה וטיפוח" 2. לחץ על מותג "BOSS" 3. לחץ על כל המוצרים 4. וודא שאתה בקטגורייה של "Boss" | כניסה למותג |  | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-7 | 1. גלול לתחתית האתר ל"חוות דעת של לקוחות" 2. לחץ על כפתור "חוות דעת נוספת" 3. וודא כי אתה בדף חוות דעת | כניסה לחוות דעת |  | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-8 | 1. בחלק העליון של האתר בשורת החיפוש 2. לחץ על האייקון "מיקרופון" שממוקם בצד ימין השורה 3.בחלון הפואפ אפ הקופץ לחץ "זה בסדר" 4.אמור בקול רם "ארון מטבח" 5.וודא כי נפתח תוצאות חיפוש של ארון מטבח | חיפוש מוצר לפי הקלטה |  | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-9 | 1. בחלק העליון של האתר בשורת החיפוש 2. כתוב "ארון מטבח" 3. לחץ על כפתור "חיפוש" 5.וודא כי נפתח תוצאות חיפוש של ארון מטבח | חיפוש מוצר |  | בדיקה פונקציונלית | Pass
LOG-1-10 | 1.בצד הימני של האתר לחץ על אייקון "אדם בכסא גלגלים" 2.נפתח פואפ עם מגוון אפשריות 3.לחץ על "גיל שלישי" 4.לחץ במסך הבית על כל מוצר אשראי עם אפשרות "בחירת מוצרים" 5.לחץ הוספה לסל | הוספה לסל במצב נגישות |  | בדיקת נגישות | Fail | נכשל
LOG-1-11 | 1.במסך הבית לחץ על F12 במקלדת 2.לחץ על אייקון Toggel device toolbar 3. בחר בתצוגה 4.וודא שהתצוגה הותאמה לסוג המכשיר ולרזולציה | בדיקת אתר בנייד | תצוגה: samsung Galaxy s20 Ultra (412*915) iphone 12 pro (390*844) Pixel 7 (412*915) | בדיקת UX,UI | Pass
LOG-1-12 | 1.הזן בשורת החיפוש "ןגמטל" 2. לחץ על "חיפוש". | נמצאו 0 פריטים עבור "ןגמטל" לא נמצאו תוצאות חיפוש מתאימות. |  | פונקציונלי | Pass
LOG-1-13 | 1.לחץ על F12 במסך ראשי 2.בקטגוריות למעלה בחלון שנפתח בחר את Network 3.שנה את מהירות הגלישה מ- No throttling ל- slow 3G 4.לחץ על אייקון המנקה את הגדרות ה Network 5. לחץ רענון לאתר האינטרנט | בדוק כמה זמן לוקח לעמוד לעלות (Load) | המשתמש נמצא במסך הבית | בדיקה LOAD | Pass
LOG-1-14 | 1.לחץ על F12 במסך ראשי 2.בקטגוריות למעלה בחלון שנפתח בחר את Network 3.שנה את מהירות הגלישה מ- No throttling ל- fast 3G 4.לחץ על אייקון המנקה את הגדרות ה Network 5. לחץ רענון לאתר האינטרנט | וודא שהאתר עולה במהירות | המשתמש נמצא במסך הבית |  | Pass
LOG-1-15 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-16 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-17 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-18 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-19 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-20 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-21 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-22 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-23 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-24 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-25 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-26 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-27 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-28 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-29 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-30 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-31 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-32 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-33 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-34 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-35 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-36 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-37 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-38 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-39 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-40 |  |  |  |  | Not Started
Not Started
| אינטגרציה: 1.בקטגורית סופר פארם ביטוח בהזמנת ביטוח נסיעות לחו"ל ישנה אינטגרציה עם חברת AIG. 2.בקטגוריות לייף סטייל בקשת הלוואה ישנה אינטגרציה עם חברת ישרכרט. 3. בקטגורית בית מרקחת ישנה אינטגרציה עם אתרי קופות חולים ויש אפשרות להזמין מרשמים דיגיטאלים. 4. בהצטרפות למועדון לייף סטייל ישנה אינטגרציה עם ישרכרט לצורך הנפקת כרטיס אשראי. |  |  |  | Not Started

## התחברות ואיזור אישי
Test Info |  | Test Summary |  |  |  |  | Not Started
Test Scenario |  | Total Passed | 16 |  |  |  | Pass
Test Environment | QA environment | Total Failed | 0 |  |  |  | Fail
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0 |  |  |  | Not Applicable
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 23 |  |  |  | Not Relevant
Blocked
PreCondition : המשתמש נמצא במסך הבית
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.לחץ על לחצן "הרשמה" הממוקם בצד ימין למעלה 2.הזן את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל , סיסמא, וידוא סיסמא. 3.סמן V בתיבת checkbox 4.לחץ על "הרשמה" | המשתמש נוצר | שם משתמש: ניקיטה שם משפחה: טיילר דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | פונקציונלי, Authorization | Pass
LOG 1 | 1.לחץ על לחצן "הרשמה" הממוקם בצד ימין למעלה 2.הזן את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל 3.בסיסמא מלא את הסיסמא "12345" 4.בוודא סיסמא מלא את הסיסמא "12345" 3.סמן V בתיבת checkbox 4.לחץ על "הרשמה" | וודא כי המשתמש לא יכול ללחוץ על הרשמה, ומוצגת הודעת שגיאה בצבע אדום : "נא להזין סיסמא חזקה בת 6 תווים לפחות, המורכבת מספרות ואותיות" | שם משתמש: ניקיטה שם משפחה: טיילר דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com | פונקציונלי שלילי | Pass
LOG-1-2 | 1.לחץ על לחצן "התחברות" הממוקם בצד ימין למעלה 2.הזן דוא"ל וסיסמא 3.לחץ על "כניסה" | מסך הבית מוצג כאשר המשתמש מחובר (שם המשתמש יופיע בצד ימין למעלה של האתר) | דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | פונקציונלי, Authorization | Pass
LOG-1-3 | 1.לחץ על לחצן :התחברות" 2.השאר שדה דוא"ל ריק 3.הזן סיסמא נכונה | 1.שדה דוא"ל נבצע בצבע אדום 2.תוצג שגיאה ליד שדה דוא"ל : "נא למלא שדה זה" 3. המשתמש לא מועבר לדף הבא | סיסמא: Test2024 | פונקציונלי שלילי | Pass
LOG-1-4 | 1.לחץ על לחצן : "התחברות" 2.הזן שדה דוא"ל נכון 3.השאר שדה סיסמא ריק | 1.שדה סיסמא נבצע בצבע אדום 2.תוצג שגיאה ליד שדה סיסמא : "נא למלא שדה זה" 3. המשתמש לא מועבר לדף הבא | דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com | פונקציונלי שלילי | Pass
LOG-1-5 | 1.לחץ על לחצן "התחברות" הממוקם בצד ימין למעלה 2.קופץ בפנייך פופאפ התחברות, בדוק את תקינות העיצוב 3.הזן דוא"ל וסיסמא 4.לחץ על "כניסה" | פופאפ התחברות תקין | דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | GUI | Pass
LOG-1-6 | 1.לחץ על לחצן "התחברות" הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ "התחברות באמצעות פייסבוק" 3.וודא שאתה מועבר למשתמש פייסבוק לאישור 4.לאחר אישור וודא כי אתה חוזר לאתר סופר פארם ומחובר | התחברות באמצעות צד שלישי | משתמש פייסבוק | אינטגרציה | Pass
LOG-1-7 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח תלחץ על מוצר "מכונת כביסה פתח חזית 6 ק"ג Normande" 3.וודא כי נפתח העמוד של המוצר | כניסה למוצר מהמועדפים שלי | Precondition: המשתמש מחובר והוסיף מוצר "מכונת כביסה פתח חזית 6 ק"ג Normande" למועדפים שלי | פונקציונלי | Pass
LOG-1-8 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח לחץ על "עדכון פרטים שלי" 3.גלול מעט ולחץ על עריכת פרטים 4.ערוך פרטים אישיים 5.לחץ על "שמירת פרטים" | עריכת פרטים אישיים למשתמש | Precondition: המשתמש מחובר | פונקצניולי, Authorization | Pass
LOG-1-9 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח לחץ על "עדכון פרטים שלי" 3.גלול מעט ולחץ על "עדכון סיסמא" 4.הקלד סיסמא נוכחית "Test2024 " 5.הקלד סיסמא חדשה "Test2025 " 6.הקלד אימות סיסמא "Test2025 " 7.לחץ על "שמירת סיסמא" | עדכון/שינוי סיסמא למשתמש | Precondition: המשתמש מחובר סיסמא: Test2024 | פונקצניולי, Authorization | Pass
LOG-1-10 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח לחץ על "עדכון פרטים שלי" 3.גלול מעט ל"הכתובות שלי" 4.לחץ על הוספת כתובת 5.הקלד בתיאור הכתובת "בית" 6.הקלד כתובת מגורים 7. לחץ על שמירה | הוספת כתובת מגורים | Precondition: המשתמש מחובר כתובת מגורים חדשה: תל אביב-יפו, אבן גבירול 4, דירה 3, קומה 2 | פונקצניולי | Pass
LOG-1-11 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח לחץ על "עדכון פרטים שלי" 3.גלול מעט ל"הכתובות שלי" 4.בצד שמאל לחץ על האייקון של עט 5.הקלד בתיאור הכתובת "בית" 6.הקלד כתובת מגורים 7. לחץ על שמירה | עריכת כתובת מגורים למשתמש | Precondition: המשתמש מחובר כתובת מגורים חדשה: תל אביב, שפינוזה 7, דירה 2, קומה 1 | פונקצניולי | Pass
LOG-1-13 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.לחץ על "ההזמנות שלי" 3.וודא כי נפתח דף עם ההזמנות שלי | דף הזמנות שלי | Precondition: המשתמש מחובר | פונקציונלי | Pass
LOG-1-14 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.לחץ על "התנתקות" 3.וודא כי אינך מחובר ורשום בצד ימין למעלה התחברות | התנתקת מהחשבון ושם המשתמש לא יופיע בחלק העליון מימין | Precondition: המשתמש מחובר | פונקציונלי | Pass
LOG-1-15 | 1.לחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר 2.בחלון שנפתח לחץ על "עדכון פרטים שלי" 3.גלול מעט ל"כרטיס אשראי שלי" 4.הקלד אשראי 5. לחץ על שמירה | הוספת כרטיס אשראי לפרטים שלי | Precondition: המשתמש מחובר | פונקציונלי | Pass
LOG-1-16 | 1.בחלק העליון של האתר באמצע לחץ על "סניפים" 2.וודא כי הינך בדף רשימת סניפים | תגיע לעמוד רשימת סניפי סופר פארם |  | פונקציונלי | Pass
LOG-1-18 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-19 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-20 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-21 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-22 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-23 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-24 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-25 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-26 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-27 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-28 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-29 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-30 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-31 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-32 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-33 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-34 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-35 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-36 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-37 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-38 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-39 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-40 |  |  |  |  | Not Started

## קטגוריות ראשיות
Test Info |  | Test Summary |  |  |  |  | Not Started
Test Scenario |  | Total Passed | 35 |  |  |  | Pass
Test Environment | QA environment | Total Failed | 1 |  |  |  | Fail
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0 |  |  |  | Not Applicable
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 7 |  |  |  | Not Relevant
Blocked
PreCondition: המשתמש נמצא במסך הבית
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.לחץ על קטגורית בית מרחקת 2.לחץ על תרופות ללא מרשם מצד ימין 3. לחץ על אייקון "צאט עם רוקח/ת" מצד שמאל למטה 4.וודא שנפתח צאט 5.סגור את חלון הפופאפ של הצאט. | החלון פופאפ של הצאט נסגר | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונאלי , GUI | Fail
LOG-1-2 | 1. לחץ על בית מרקחת. 2. לחץ על צאט עם רוקחת. 3. וודא שהנך מוועבר למסך בית מרקחת. גלול לפי מטה עד ל"צאט עם רוקח". 4. לחץ על להתחלת צאט. | המשתמש מועבר לאתר חיצוני commbox למסך התחברות | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | אינטגרציה | Pass
LOG-1-3 | 1. לחץ על פיצר מבצעים. 2. לחץ על מבצעי השבוע. 3. וודא כי הועברתה לדף "מבצעי השבוע" | המשתמש יועבר למסך מבצעי השבוע. | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונאלי | Pass
LOG-1-4 | 1. לחץ על "קופונים". 3. גלול מעט כלפי מטה עד סנו מקסימה אבקת כביסה. 4. לחץ על "לבחירת מוצרים". 5. וודא כי נפתח למשתמש חלון לבחירת מוצר. 6. עמוד על מקסימה אבקת כביסה בניחוח מאסק, לחץ פעמיים על אייקון "+" על מנת לבחור מספר פריטים מאותו מוצר. | בניסיון להוסיף לסל יותר ממוצר אחד מאותו הסוג תוצג למשתמש הודעה "קופון ניתן למימוש אחד בלבד, יתרת המוצרים שבחרת יחויבו במחיר מלא " | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פוקנציונלי | Pass
LOG-1-5 | 1. לחץ על "קופונים". 2. לחץ על החץ הכחול הממוקם בצד שמאל למעלה - "סידור לפי". 3. בחר באופציה סידור לפי "א-ב סדר עולה" | שמות המוצרים יוצגו במסך בהתאמה על פי סדר הא-ב, תחילה באנגלית ואח"כ בעברית | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פוקנציונלי | Pass
LOG-1-6 | 1. לחץ על "קופונים". 2. לחץ על החץ הכחול הממוקם בצד שמאל למעלה- "סידור לפי". 2. בחר באופציה סידור לפי "א-ב סדר יורד" | שמות המוצרים יוצגו במסך בהתאמה בסדר יורד על פי הא-ב, תחילה באנגלית ואח"כ בעברית | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פוקנציונלי | Pass
LOG-1-7 | 1. לחץ על "קופונים" 2. סמן את האופציה "מבצעים בלעדיים לאתר", המוצגת מצד ימין תחת הכותרת "קטגוריות". | כל המוצרים המוצגים במסך יהיו עם תגית שחורה "בלעדי לאתר", בהתאם לקטגוריה שנבחרה. | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פוקנציונלי | Pass
LOG-1-8 | 1. לחץ על "קופונים" והמתן משך 30 שניות 2. וודא שמוצג פופאפ התחברות לאתר 3. לחץ על להתחברות 4. הזן כתובת דוא"ל וסיסמא או לחץ על התחברות. לאחר מכן לחץ על "כניסה" | לאחר ההתחברות המשתמש יועבר חזרה למסך קופונים. יוצגו למשתמש בראש העמוד מוצרים המסומנים בתגית "קופון אישי". | PreCondition:המשתמש לא מחובר לאתר פרטי התחברות: דוא"ל :nikitatylerdesign@gmail.com סיסמא: Test2024 | פונקציונלי | Pass
LOG-1-9 | 1. לחץ על פיצ'ר קטגוריות. 2.עבור עם העכבר בריחוף "מזון ומשקאות". 3. לחץ על "עוגיות בריאות". | דף קטגורייה עוגיות בריאות מוצג | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-10 | 1. לחץ על פיצ'ר קטגוריות. 2.עבור עם העכבר בריחוף "לספורט וחוץ". 3. לחץ על "נעלי ספורט". | דף קטגורייה נעלי ספורט מוצג | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-11 | 1. לחץ על פיצ'ר קטגוריות. 2.עבור עם העכבר בריחוף "לבית". 3. לחץ על "ריהוט". 4. לחץ על "שולחן לסלון". | דף קטגורייה שולחן לסלון מוצג | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-12 | 1. לחץ על "בית מרקחת". 2. מבין האופציות המוצגות בצד ימין בחר ב "קופת חולים מאוחדת". 3. וודא כי מוצג למשתמש חלון פופאפ "לתשומת לבך, לאחר הזדהות מול קופת החולים יוצגו התרופות שקיבלת במרשם הדיגיטלי אשר קיימות במלאי ומאושרות ע"י הקופה לרכישה באתר.ניתן להזמין תרופות מרשם רק עבור מי שמעל גיל 16.לקוחות בגיל 65 ומעלה יקבלו זיכוי בכרטיס האשראי על עלות המשלוח של תרופות מרשם." 4. לחץ על איקס מצד ימין למעלה על מנת לסגור את החלון. 5. לחץ על כפתור "להזדהות". | המשתמש מועבר לאתר חיצוני של קופת חולים מאוחדת למסך כניסה לאיזור אישי | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית המשתמש מחובר | אינטגרציה | Pass
LOG-1-13 | 1. לחץ על "בית מרקחת". 2.מבין האפשרויות המוצגות מימין לחץ על "מסייע הוויטמינים שלי". 3.לחץ על "להתחלה" מצד שמאל למטה. 4. מצד ימין יפתח חלון. לחץ על "כן בואו נתחיל". 5. בחר ב"נקבה". 6.שדה גיל: נסה להזין את האפשרויות הבאות: א. מספר קטן מ-12 ב. מספר גדול מ-120 ג. אות או תו ד. מספר עשרוני ה. מספר בטווח בין 12-120 | בשדה גיל ניתן יהיה להזין אך ורק ערכים בטווח בין 12-120, כולל מספר עשרוני בטווח זה. בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל השדה יופיע בצבע אדום ומתחתיו הודעת שגיאה תוצג למשתמש בהתאם לשגיאה: א. מספר קטן מ-12- "הגיל המינימלי הוא 12 שנים". ב. מספר גדול מ-120- "הגיל המקסימלי הוא 120 שנים" ג. אות או תו- "יש להזין גיל" , (הערך לא יוצג בשדה ,מלבד בהזנת "-" או "."). ד. מספר בין 12-120- אייקון החץ שמשמאל לשדה יופיע בצבע ירוק כהה, בלחיצה עליו המשתמש יועבר לשאלה הבאה. | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | קצה | Pass
LOG-1-14 | 1. לחץ על "OPTIC" 2. בחר ב"רשימת סניפי אופטיק" מבין האופציות המופיעות מצד ימין. 3. הזן בשדה חיפוש עיר "צפת". 4. בשדה השמאלי ביותר סמן "כל השירותים". | יוצגו למשתמש פרטי סניף האופטיקה בצפת: כתובת -הגדוד השלישי 1, סמלי קופות החולים שעובדות עם סניף זה,שעות פתיחה -עד 22:30 וקישור להצגת מידע נוסף. | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-15 | 1. לחץ על "new" הממוקם בצד שמאל למעלה 2.וודא כי אתה בדף "new" | המשתמש מועבר למסך חדש על המדף | PreCondition: המשתמש נמצא בדף הבית | פוקציונלי | Pass
LOG-1-16 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת "קטגוריות" תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-17 | 1. לחץ על "מבצעים". 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת מבצעים תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-18 | 1. לחץ על "בית מרקחת" 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת "בית מרקחת" תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-19 | 1. לחץ על "BEAUTY". 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת "BEAUTY" תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-20 | 1. לחץ על "OPTIC". 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת "POTIC" תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-21 | 1. לחץ על "ביטוח". 2. עבור בריחוף בעזרת העכבר על רשימת הקטגוריות המוצגת מימין | משבצת "ביטוח" תוצג בצבע לבן בולט יותר בתוספת קו אדום מתחתיה. במעבר בריחוף על רשימת הקטגוריות , המשבצת שעליה נמצא העכבר תוצג בצבע תכלת | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | GUI | Pass
LOG-1-22 | קטגוריות |  |  |  | Not Started
LOG-1-23 | 1.לחץ על "קטגוריות". 2.עמוד עם העכבר על "מזון ומשקאות" | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה נוספת הכוללת: כל מוצרי מזון ומשקאות, מזון בריאות, חטיפים וממתקים,שוקולד, קרקרים ופריכיות, מוצרי יסוד בישול ואפיה, מאפים ולחמים, משקאות,מים מינרליים, שימורים, מטבח אסייאתי, ממרחים מתוקים, מארזי מתנה מזון ומשקאות, פיצוחים ופירות יבשים. מזון טבעוני | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-24 | 1.לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "לבית". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי לבית, ניקיון ותחזוקת הבית, שירותים וחדרי רחצה,ריהוט, גינה ומרפסת,אחסון וארגון, עיצוב ואבזור הבית, מטבח, מצעים וכלי מיטה, כלי עבודה חשמליים, שטיחים וריצוף, חמרי עבודה, ברזים, כלי עבודה ידניים, בטיחות בעבודה, חלונות והצללה, דלתות,אביזרים לכלי עבודה, כיורים , אבטחה ובטיחות. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-25 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "טיפוח". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי הטיפוח,טיפוח שיער, טיפוח שיער מקצועי, הגיינת הפה, דאודורנטים, גילוח והסרת שיער, אמבט וניקוי הגוף, מוצרי הגיינה לנשים, הגנה מהשמש ומשיזוף, טיפוח ילדים, טיפוח פנים, טיפוח גוף, טיפוח עיניים, טיפוח זקן, טיפוח כף רגל, טיפול וניקוי אזניים | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-26 | 1.לחץ על קטגוריות 2. עמוד עם העכבר על "קוסמטיקה". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי קוסמטיקה, בשמים,טיפוח מטצרי קוסמטיקה, טיפוח שיער מקצועי, איפור פנים, איפור עיניים, איפור שפתיים, איפור גבות, ערכות איפור, כלי איפור, תרסיס פנים, טיפוח ציפרניים, מותגי יוקרה, מוצרים בגודל מוקטן. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-27 | 1. לחץ על קטגוריות. 2. עמוד עם העכבר על "תינוקות ופעוטות". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי תינוקות ופעוטות, טיפוח לתינוקות, הנקה והאכלה, מוצצים ונשכנים, החתלה, גמילה מחיתולים, ערכות ומארזים, הלבשה לתינוקות, בטיחות לתינוק, צעצועים וציוד פעילות לתינוקות, מצעי תינוקות, מושבי בטיחות לתינוק וליילד, עגלות ומנשאים, ריהוט חדרי תינוקות, רשימת לידה. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-28 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "בריאות". | משמאל רשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימת הכוללת: כל מוצרי בריאות, תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה, עזרה ראשונה, מכשירי מדידה ובדיקות , sexual wellness, מכשירים רפואיים ביתיים, ציוד רפואי, כינים, מכשירים להקלת הנשימה, רפואה טבעית, אביזרי אורטופדיה,טיפול עיניים, ספיגה ובריחת שתן, אביזרים לתרופות, פארא רפואי, מכשירי שמיעה ואביזרים, ניידות והנגשה, מוצרי בית מרקחת נוספים. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-29 | 1, לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "אופטיקה". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי אופטיקה, עדשות מגע ותמיסות, משקפי שמש, משקפי קריאה וראיה, ניקיון אחסון ואביזרים. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-30 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "צעצועים ומשחקים". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי צעצועים ומשחקים, אביזרים לצעצועים, בובות ודמויות צעצוע,צעצועי ספורט, צעצועים מוזיקליים, משחקי יצירה, אביזרים למשחקים, צעצועי כלי נשק ורובוטים, משחקי חוץ, משחקי כאילו, צעצועי בניה, צעצועים מעופפים, צעצועים חינוכיים, צעצועי פעילות,בריכות ומשחקי מים , משחקי קופסה, צעצועי רכיבה, קונסולות ומשחקי וידאו. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-31 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "ספורט וחוץ". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה הכוללת: כל מוצרי ספורט וחוץ, מחנאות וטיולים, יוגה ופילאטיס, ריצה, מכשירי כושר ומשקולות, רכיבה על אופניים, ביגד טרמי, משחקי ספורט ופנאי, ציוד ספורט וכושר, ספורט ימי, נעלי ספורט, הלבשת ספורט, אומנויות לחימה, גלגליות ורולרבליידס, משאבות. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-32 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. עמוד עם העכבר על "חשמל ואלקטרוניקה". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: כל מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, טלפונים סלולריים ואביזרים,מסכים וסאונד, כביסה וניקיון, מקררים ומקפיאים, מוצרי חשמל קטנים למטבח, בישול ואפיה, מכשירי טיפוח ועיצוב, מחשבים וציוד נלווה, ציוד ואביזרי אלקטרוניקה, טאבלטים ואביזרים, שעונים חכמים, מיזוג וחימום הבית,סוללות, תאורה, כבלים ומתאמים, מצלמות, מצלמות וציוד צילום, בית חכם. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-33 | 1. לחץ על "קטגוריות". 2. גלול מעט למטה, עמוד עם העכבר על "בעלי חיים". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת לשתמש רשימה אנכית הכוללת : כל מוצרי בעלי חיים, אביזרי האכלה ושתייה, ציוד הליכה וספורט, בריאות, כלבים, חתולים, דגים, טיפוח. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-34 | 1, לחץ על "קטגוריות". 2. גלול מעט למטה , עמוד עם העכבר על "יצירה ותחביבים". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: יצירה לילדים, קרקס וגאגלינג, ציוד מסיבות, ציוד ציור ופיסול, פריטי אספנים, כלי נגינה. בגלילה עם העכבר כלפי מטה יופיעו גם: מכשירי כתיבה תפירה וסריגה, כתיבה, ארגון ואחסון כלי יצירה. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-35 | 1.לחץ על "קטגוריות". 2. גלול מעט כלפי מטה, עמוד עם העכבר על "אופנה". | משמאל לרשימת הקטגוריות נפתחת למשתמש רשימה אנכית הכוללת: תיקים מזוודות ונסיעות, ילדות, תחפושות. | PreCondition: המשתמש נמצא בשורה העליונה בדף הבית | פונקציונלי | Pass
LOG-1-36 | 1.לחץ על "קטגוריות". 2. גלול מעט כלפי מטה, עמוד עם העכבר על "אופנה". 3. עמוד עם העכבר על תחפושות | מצד שמאל תפתח רשימה נוספת של תת קטוריות הכוללת: כל מוצרי תחפשושות, תחפושות לילדות , תחפושות לילדים,תחפושות לגברים, תחפושות לתינוקות ופעוטות,אביזרים לתחפושות , תחפושות לנשים, פאות לתחפושות, איפור לתחפושות, תחפושות זוגיות וקבוצתיות. |  | פונקציונלי | Pass
LOG-1-37 | 1.לחץ על "קטגוריות". 2. גלול מעט כלפי מטה, עמוד עם העכבר על "אופנה". 3. עמוד עם העכבר על תחפושות 4. לחץ על "כל מוצרי תחפושות" | המשתמש מועבר למסך שבו מוצגים כל מוצרי תחפשות |  | פונקציונלי | Pass
LOG-1-38 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-39 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-40 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-40 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-39 |  |  |  |  | Not Started
LOG-1-40 |  |  |  |  | Not Started

## שירותים נוספים
Test Info |  | Test Summary |  |  |  |  | Not Started
Test Scenario |  | Total Passed | 17 |  |  |  | Pass
Test Environment | QA environment | Total Failed | 2 |  |  |  | Fail
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0 |  |  |  | Not Applicable
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 26 |  |  |  | Not Relevant
Blocked
PreCondition : המשתמש נמצא בתחתית מסך הבית (שירותים נוספים)
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
SIME-2-1 | 1.לחץ על אייקון click-farm 2. וודא שהועברת לחלון חדש לזימון תור לבית מרקחת 3.הזן בשדה "בחירה מהרשימה או הקלדת ישוב" את העיר רחובות 4.לחץ על כפתור "בחירת סניף" בתוצאה הראשונה רחובות-רחובות החדשה 5.בחר יום ראשון 10/3 ו- שעה 08:00-08:15 6.הזן ת"ז ונייד תקינים 7. וודא שהכפתור "שמור לי את התור" התחלף לצבע כחול 8.לחץ על כפתור כחול "שמור לי את התור" | תקפוץ הודעת פופאפ לאישור שמירת התור ותקבל הודעת SMS עם פרטי התור לבית מרקחת בנייד |  | פונקציונאלי, בדיקת GUI | Fail | בנוסף לבדוק אלמנטים חזותיים (שאין שגיאות כתיב וכדומה)
| 1.לחץ על אייקון click-pharm 2. וודא שהועברת לחלון חדש לזימון תור לבית מרקחת 3.הזן בשדה "בחירה מהרשימה או הקלדת ישוב" את העיר רחובות 4.לחץ על כפתור "בחירת סניף" בתוצאה הראשונה רחובות-רחובות החדשה 5.בחר יום ראשון 10/3 ו- שעה 08:00-08:15 6.וודא שהגעת לעמוד למילויי פרטים אישיים לשמירת התור 7.הזן ת"ז לא תקינה ונייד תקין ולחץ על כפתור "שמור לי את התור" | תגיע לשלב 3 מילוי פרטים אישיים (ת"ז וטלפון נייד) לזימון תור בבית מרקחת , אך הכפתור "שמור לי את התור" לא יהפוך לכחול ולא תוכל לסיים את התהליך כיוון שחלק מהפרטים שהוזנו אינם תקינים | ת"ז :123456789 ניד:054-7743340 | פונקציונאלי, שלילי | Pass
SIME-2-2 | 1.לחץ על אייקון ערכת לידה 2.מלא פרטים אישיים נכונים ולחץ על כפתור "שליחה". 3. וודא שבסוף תהליך מילוי פרטים מקבלים אישור עם ברקוד למייל | בסוף תהליך מילוי פרטים מקבלים אישור עם ברקוד למייל | שם פרטי: X שם משפחה: Y ת"ז הורה: 123456789 אימייל: a@a.con נייד: 054-12345678 רחוב: K עיר:G שם התינוק:A תאריך לידת התינוק: 12/12/23 ת"ז של התינוק:12345678 | פונקציונאלי, בדיקת GUI | Pass | בדיקת GUI: וודא שבשדות החובה למילוי פרטים אישיים יופיע כוכבית, ואם לא הוזן בתיבה מילוי פרטים התיבה תצבע באדום ותופיע הודעת : *שדה זה חובה / אנא הזן פרטים תקינים
SIME-2-3 | 1.לחץ על אייקון סופר פארם ביטוח 2.לחץ על קטגוריית לביטוח נסיעות לחו"ל 3.לחץ על כפתור F12 במקלדת 4.לחץ על אייקון Toolbar 5.ובחר בתצוגת iPone12 pro (ברזולציה 390X844 ) | וודא שהאתר מוצג בצורה נוחה וברורה במכשיר הנבחר | ת"ז 123456789 ניד054-1234567 | תאימות | Pass | נבדוק תאימות של האתר בפלטפורמות נוספות ע"י כניסה ל dev tools ונעבר לפלטפורמה Mobile iPone12 pro ברזולציה 390X844
SIME-2-4 | 1.לחץ על אייקון סופר פארם ביטוח 2.לחץ על קטגוריית לביטוח נסיעות לחו"ל 3.לחץ על כפתור "קבלת הצעת מחיר אונליין" 4.וודא שנפתח חלון חדש להזמנת ביטוח נסיעות לחו"ל. | נפתח חלון חדש באתר חיצוני להזמנת ביטוח נסיעות לחו"ל בשם "Aig-Travel" | ת"ז 123456789 ניד054-1234567 | אינטגרציה | Pass
SIME-2-5 | 1.לחץ על אייקון "חדש! כלי לאבחון עור הפנים" 2.וודא שנפתח חלון פופאפ של Skin Advisor | יפתח חלון פופ אפ של אבחון סוגי העור |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-6 | לחץ על אייקון "חדש! כלי לאבחון עור הפנים" וודא שנפתח חלון פופאפ, לחץ על "בוא נתחיל" בצד שמאל למטה של החלון, וודא שנפתח אפשרויות "מהו סוג העור שלך?", לחץ על כפתור "רגיל" ועל כפתור "הבא", לחץ על "לא משהו מיוחד" ועל כפתור "הבא", לחץ על "אישה" ועל כפתור "הבא", לחץ על גיל 35-44 ועל כפתור "הבא", הזן בשדה מקום מגורים את העיר רחובות ועל כפתור "הבא", לחץ על כפתור "בסיסי" והבא, לחץ על כפתור "דילוג על שלב הסלפי" והבא, לחץ על אפשרות ראשונה מצד ימין בשקיות מתחת לעיניים, לחץ על אפשרות ראשונה מצד ימין בכהויות בעור, לחץ על אפשרות ראשונה מצד ימין בקמטים ולחץ על כפתור הבא, בחר במוצר :L'OREAL PARIS REVITALIFT LASER קרם עיניים להפחתת מראה קמטים ולחץ על כפתור "הוספה לסל" לחץ על מעבר לסל וודא שהמוצר נוסף לעגלת הקניות | תועבר לחלון הסל שלי ויופיע בו המוצר: L'OREAL PARIS REVITALIFT LASER קרם עיניים להפחתת מראה קמטים |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-7 | 1.לחץ על כפתור שירותים ממשלתיים gov.il, 2.לחץ על כפתור "לרשימת הסניפים", 3.הזן בשדה "חיפוש עיר" רחובות, 4.בחר בסניף קניון רחובות | תוצג בחלון כל הפרטים על סניף קניון רחובות והשירותים הניתנים בו |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-8 | 1.לחץ על אייקון life style 2. וודא שהגעת לעמוד מבצעי של מועדון לייף סטייל בסופר פארם | תגיע לעמוד מבצעי לייף סטייל בסופר-פארם |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-9 | 1.לחץ על אייקון life style 2.בחר בפריט : לייף טישו רך במיוחד 3 שכבות 3.לחץ על כפתור הוסף לסל 4.לחץ על אייקון "עגלה" בחלק העליון של המסך 5. וודא שהמוצר :לייף טישו רך במיוחד 3 שכבות נוסף לסל הקניות | יופיע עגלת הקניות עם הפריטים שבסל הקניות |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-10 | 1.לחץ על אייקון life style 2.לחץ על הצטרפות למועדון 3. לחץ על מקליקים ומצטרפים. 4.וודא שהנך מועבר לאתר חיצוני למסך "הנפקת כרטיס אשראי" | תועבר לאתר חיצוני ישראכארד לחלון "הנפקת כרטיס אשראי" |  | אינטגרציה | Pass
SIME-2-11 | 1.לחץ על אייקון דרושים 2.בחר תפקיד: אופטומטריסט ע"י לחיצה על תיבת checkbox 3.בחר אזור : שפלה ע"י לחיצה על תיבת checkbox 4.בחר עיר : רחובות ע"י לחיצה על תיבת checkbox 5.בחר סניף: קניון רחובות ע"י לחיצה על תיבת checkbox 6.לחץ על כפתור "סינון" 7.וודא שמוצגות משרות מצד ימין של המסך. | תוצג תוצאת חיפוש משרת אופטומטריסט.ית סניף קניון רחובות משמרות - חלקי |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-12 | 1. לחץ על אייקון דרושים 2.לחץ על כפתור "צפייה במשרות" בקטגורית מנהל.ת משמרת 3. וודא שנפתח רשימת משרות פתוחות 4.לחץ על כפתור checkbox ב- מנהל.ת משמרת סניף הרצל רחובות 5. הזן פרטים אישיים בהגשת מועמדות מצד שמאל של המסך 6.הזן שם, שם משפחה, ת"ז, טלפון, עיר, דוא"ל, ניסיון רלוונט 7.לחץ על "כן" בתיבת checkbox מעל גיל 18 8. הוסף קו"ח ע"י לחיצה על כפתור + בצבע כחול 9. לחץ על כפתור "שליחה" | נפתח חלון פופאפ : תודה ! פרטיך התקבלו ויועברו לחנויות* / משרד מרכזי לפי בחירתך אנו מודים על פנייתך בהצלחה! *הפרטים יועברו לחברות הזכיין המפעילות את החנויות *רק פניות מתאימות תענינה | שם: פרח משפחה: לוגשי ת"ז: 012345678 טלפון:054-12345678 עיר: רחובות דואל: pl@gmail.com | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-13 | 1. לחץ על סופר פארם ביטוח 2.גלול מעט כלפי מטה, לחץ על ביטוח דירה 3.לחץ על כפתור "להשארת פרטים" 4.וודא שנפתח חלון פופ אפ למילוי פרטים אישיים 5.הזן פרטים אישיים: שם, שם משפחה, טלפון נייד. 6. לחץ על כפתור "חזרו אליי" | תוצג למשתמש הודעה : הפרטים נקלטו בהצלחה! ניצור קשר בימים הקרובים | שם: פרח משפחה: לוגשי טלפון:054-12345678 | פונקציונאלי | Fail
SIME-2-14 | 1. לחץ על סופר פארם ביטוח 2.לחץ על ביטוח דירה 3.לחץ על כפתור "להשארת פרטים" 4.הזן פרטים אישיים ללא טלפון נייד בחלון הפופאפ שנפתח 5. לחץ על כפתור "חזרו אליי" וודא ששדה להזנת טלפון נייד נצבע באדום ומציג הודעת שגיאה | שדה למילויי טלפון נייד נצבע באדום ותוצג הודעת שגיאה: *אנא הזן/י מספר נייד תקין, ספרות בלבד, ללא סימנים. | שם פרטי: פרח שם משפחה: לוגשי | בדיקה שלילית | Pass
SIME-2-15 | 1. לחץ על סופר פארם ביטוח 2.לחץ על ביטוח דירה 3.לחץ על כפתור "להשארת פרטים" 4.הזן פרטים אישיים ללא שם משפחה בחלון הפופאפ שנפתח 5. לחץ על כפתור "חזרו אליי" וודא ששדה שם משפחה נצבע באדום ומציג הודעת שגיאה | שדה למילויי שם משפחה נצע באדום ותוצג הודעת שגיאה: *שדה זה חובה | שם פרטי: פרח טלפון נייד: 054-12345678 | בדיקה שלילית | Pass
SIME-2-16 | 1. לחץ על סופר פארם ביטוח 2. לחץ על ביטוח דירה 3. לחץ על כפתור "קבלת הצעת אונליין" 4. וודא שנפתח חלון חדש של AIG למילוי פרטים אישיים | נפתח חלון חדש של אתר AIG למילוי פרטים אישיים |  | בדיקת אינטגרציה | Pass | נפתח באג
SIME-2-17 | 1.לחץ על אייקון סופר פארם ביטוח 2.לחץ על אייקון לשירות ותביעות בצד שמאל למעלה של העמוד 3.לחץ לאיזור האישי- AIG בקטגורית רכב AIG 4.וודא שהגעת לעמוד כניסה מאובטחת לאיזור האישי באתר AIG | תגיע לעמוד איזור אישי למילוי פרטים אישיים באתר AIG |  | בדיקת אינטגרציה | Pass
SIME-2-18 | 1.לחץ על אייקון דרושים 2. וודא שנפתח חלון דרושים לפי קטגוריות לסינון(תפקיד,אזור,עיר, סניף) | תגיע לעמוד דרושים בסופר פארם |  | פונקציונאלי | Pass
SIME-2-19 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-20 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-21 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-22 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-23 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-24 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-25 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-26 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-27 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-28 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-29 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-30 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-31 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-32 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-33 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-34 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-35 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-36 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-37 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-38 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-39 |  |  |  |  | Not Started
SIME-2-40 |  |  |  |  | Not Started
Not Started
Not Started
Not Started
Not Started

## עגלה ורכישה
Test Info |  | Test Summary
Test Scenario |  | Total Passed | 0
Test Environment | QA environment | Total Failed | 0
|  | Total N/A, N/R and Blocked | 0
Test Data Source | https://shop.super-pharm.co.il/ | Total Remaining | 0
PreCondition : המשתמש נמצא במסך הבית
Test Case ID | Test Case Description | Expected Result | Test Data | Test Type | Status | Comments
LOG-1-1 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.וודא כי נפתח פופאפ וכתוב "סל הקניות שלך ריק" | יופיע חלון פופאפ ובו כתוב סל הקניות שלך ריק | Precondition: המשתמש מחובר ולא הוסיף אף מוצר לסל | פונקציונלי | pass |  | עבר
LOG-1-2 | 1.תכתוב בחיפוש "בושם טום פורד" 2.בחר את המוצר " BLACK ORCHID BLACK ORCHID א.ד.פ יוניסקס 100 מ"ל " 3.לחץ על "הוספה לסל" 4.לחץ על אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 5.וודא כי המוצר מופיע בסל | יופיע סל הקניות עם המוצר שבחרנו בעגלה | Precondition: המשתמש מחובר | פונקציונליות, GUI | pass | בדיקת GUI : וודא כי בעת הוספת מוצר לעגלה, מופיע על יד העגלה מספר מוצרים שנמצאים בעגלה | עבר
LOG-1-3 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.בחלון של סל הקניות שנפתח לחץ על הכפתור + 3.וודא שכמות המוצר התעדכנה ל- 2 3.וודא כי העגלה התעדכנה לכמות הרצויה | סל הקניות יופיע עם כמות הפריטים החדש: 2 מאותו מוצר | Precondition: 1.המשתמש מחובר 2.ישנו בעגלה מוצר 1 | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-4 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.בחלון שנפתח על יד המוצר שתרצה להוסיף לחץ על הכפתור - 3.וודא כי העגלה התעדכנה ומופיע מוצר 1 | סל הקניות התעדכן וכמות הפריטים שמופיע בה הוא 1 | Precondition: המשתמש מחובר ישנו בעגלה מוצר בכמות 2 פרטים מאותו מוצר | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-5 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.בחלון שנפתח לחץ על כפתור X כדי להסיר את המוצר 3.וודא שהמוצר נמחק מהעגלה | סל הקניות יופיע כשהוא ריק | Precondition: המשתמש מחובר ישנו בעגלה מוצר 1 | פונקציונליות, GUI | pass | בדיקת GUI : וודא כי בעת הסרת מוצר מהעגלה, המספר ליד אייקון העגלה מתאפס או יורד | עבר
LOG-1-6 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא" 3.לחץ על "לסיום הזמנה" 4.בחר "איסוף מהסניף" 5.בחר ברשימת ערים את "תל אביב-יפו" 6.בחר ברשימת סניפים את "אבן גבירול" 7.הקלד את המספר טלפון "0548098391" 8.סמן V בתיבת checkbox 9. לחץ על "המשך" 10.הקלד אשראי ותז 11. לחץ על "המשך לתשלום" | תגיע לעמוד אישור רכישה ותקבל מייל עם פרטי ההמזנה | Precondition: המשתמש מחובר ומעוניין לקנות מוצר אחד שבעגלה ולהגיע לאסוף | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-7 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא" 3.לחץ על "לסיום הזמנה" 4.בחר "משלוח" 5.הקלד את כתובת המגורים 7.הקלד את המספר טלפון "0548098391" 8.השאר תיבת checkbox ריקה ("נא להשאיר מחוץ לדלת" 9.סמן V בתיבת checkbox "אני מצהיר כי קראתי" 10. לחץ על "המשך" 11.הקלד אשראי ות"ז 12. לחץ על "המשך לתשלום" | דף תודה על הרכישה ומס הזמנה | Precondition: המשתמש מחובר ומעוניין לקנות מוצר אחד שבעגלה ולשלוח לבית כתובת מגורים: תל אביב, אבן גבירול 5 דירה 2 קומה 1 | פונקציונליות |  |  | עבר
LOG-1-9 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על כפתור ה"+" להוספת כמות 3.בהוספה ה-6 אתה תקבל פופאפ עם ההודעה "פריט זה מוגבל בכמות היחידות לרכישה" | בדיקת קצה בכמות מוצרים בעגלה | Precondition: המשתמש מחובר והוסיף את המוצר "נינג'ה AUTO IQ בלנדר שייק מקצועי" לעגלה | בדיקת קצה | pass | לא קפצה לי הודעה על הגבלת כמות. רק אחרי שהוספתי 31 פריטים אלו קפה התראה! | נכשל
LOG-1-10 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא" 3.לחץ על כפתור "יש לך קוד קופון?" מצד ימין למטה 4.הקלד קוד קופון "Test" 5.לחץ על כפתור אדום "הוספת קופון" 6.וודא כי ירד לך 50 שקלים מסכום הרכישה | יופחת לך מהסכום לתשלום 50 ש"ח | Precondition: המשתמש מחובר והוסיף את המוצר "נינג'ה AUTO IQ בלנדר שייק מקצועי" לעגלה | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-11 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא" 3.לחץ על כפתור "העברת הסל לאפליקציה" בצד ימין למטה 5.וודא שנפתח פופאפ "הועבר בהצלחה" | יפתח לך חלון פופאפ "העברת סל הקניות לאפליקציה" ותוצג הודעה : הסל התווסף בהצלחה לרשימת הקניות שלך באפליקציה | Precondition: המשתמש מחובר והוסיף את המוצר "נינג'ה AUTO IQ בלנדר שייק מקצועי" לעגלה | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-12 | 1.לחץ על לחצן אייקון עגלה הממוקם בצד ימין למעלה 2.לחץ על "להצגת סל הקניות המלא" 3.גלול מעט למטה בצד שמאל תחת הכותרת "אולי יעניין אותך גם" 5.לחץ הוספה לסל למוצר "מגהץ TEFEL" 6.וודא שהמוצר נוסף לסל ע"י גלילה של העכבר למעלה | הוספת מוצר מקטגורית "אולי יעניין אותך גם" וודא שאכן המוצר מופיעה ברשימת המוצרים שבסל הקניות | Precondition: המשתמש מחובר ויש מוצר בסל | פונקציונליות | pass |  | עבר
LOG-1-13 | 1.כתוב בשורת החיפוש "מגהץ DT8230" של חברת Tefal 2.בחר את המוצר " מגהץ DT8230" 3.לחץ על כפתור "הוספה לסל" 3.בזמן שאנחנו מחוברים לאתר והמוצר בעגלה נכבה את האינטרנט 4.לאחר דקה נחבר את האינטרנט 5.כשהאינטרנט מחובר כבר נלחץ על החץ שפונה למעלה הממוקם בחלק העליון וימני ביותר (סוג של רענון אתר) 6.נוודא שהמשתמש עדיין מחובר לאתר | לאחר קריסת אינטרנט מצפה שהמשתמש עדיין מחובר והמוצר שהוספנו נמצא בסל והאתר פועל כשורה | Precondition: המשתמש מחובר | בדיקת Recovery | pass |  | עבר
LOG-1-14
LOG-1-15
LOG-1-16
LOG-1-17
LOG-1-18
LOG-1-19
LOG-1-20
LOG-1-21
LOG-1-22
LOG-1-23
LOG-1-24
LOG-1-25
LOG-1-26
LOG-1-27
LOG-1-28
LOG-1-29
LOG-1-30
LOG-1-31
LOG-1-32
LOG-1-33
LOG-1-34
LOG-1-35
LOG-1-36
LOG-1-37

## Overview
Test Plan
Overview
Reference Information | Location | Comments
Use Cases & Requirements | [Link]
Reference Material | [Link]
Test Environment information | [Link]
End User Documentation | [Link]
Test Schedule | [Link]
Change Log | Person | Date | Test Instructions
Created Doc | Ori Bsor | 2021-10-01
Test Results Summary (Auto Calculated) | Number | Percent | Run Instructions
Total Test Cases Passed | 33 | 39.29% | In the "Status" column, use Pass, Fail, Not Applicable,Not Relevant or Not Started.
Total Test Cases Failed | 2 | 2.381% | Totals and color highlighting will update automatically based on the Status column
Total Test Cases N/A and N/R | 0 | 0%
Total Test Cases Remaining | 49 | 58.33%